## 갠트 차트 템플릿
간트 차트 템플릿
팀 이름 |  | [1조] |  |  |  |  | 프로젝트 명 | [6 empty] | 펫독터
프로젝트 관리자 |  | [간준원, 오은채, 오준석 ] |  |  |  |  | 프로젝트 시작 날짜 | [6 empty] | 2025-03-20
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주 |  |  |  |  | 13주 |  |  |  |  | 14주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 계획 요구
1.1 | 프로젝트 문제 정의 | 1조 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 7 | 100% | bar: 3주 목 to 4주 목
1.1.1 | 개발 범위 설정 | 1조 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 6 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 목
1.2 | 시스템 개요 설정 | 1조 | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 14 | 100% | bar: 5주 목 to 7주 목
1.3 | 요구 정의 | 1조 | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 14 | 100% | bar: 5주 목 to 7주 목
2 | 분석
2.1 | 유스케이스 | 1조 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 21 | 100% | bar: 7주 목 to 10주 목
2.2 | 클래스 다이어그램 | 1조 | 2025-05-11 | 2025-05-29 | 18 | 0% | bar: 10주 목 to 13주 목
3 | 설계
3.1 | UI 설계 | 1조 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 20 | 0% | bar: 11주 목 to 14주 목
3.2 | 시스템 구조 설계 | 1조 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 11 | 0% | bar: 10주 목 to 12주 목